СТАРОНЕКРАСІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ № 51 /О

30.05. 2018 року

Про затвердження заходів з

підготовки школи

до 2018/2019 навчального року

З метою належної підготовки школи до нового 2018/2019 навчального року

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити план заходів щодо підготовки школи до нового навчального року (додаток1).

2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Койчевій С.І..:

2.1. У строк до 25.08 2018 року підготувати узагальнену інформацію про працевлаштуван-ня випускників 9, 11 класів.

  - До 10 години 1 вересня 2018 року надати оперативну інформацію до відділу освіти про початок навчального року по телефону 2 – 00 – 33.

- Завгоспу школи Надельнюк Н.П.:

3.1. Своєчасно забезпечити придбання необхідних господарських товарів для проведен-

ня ремонтних робіт.

3.2. Забезпечити дотримання в школі правил техніки безпеки та санітарно – гігієнічних

норм під час проведення ремонтних робіт.

3.3. Забезпечити закінчення ремонтних робіт у строк до 10.08.2018 року.

- Медичній сестрі школи Тарасенко С.Н.:

  - Забезпечити проходження лабораторного обстеження питної води у строк до 27.08. 2018 року.

  - Забезпечити проходження медогляду працівників школи згідно графіку.

4.3.Провести організаційні заходи щодо забезпечення 100-відсоткового харчування учнів 1 – 4 класів та пільгового контингенту.

4.4. У строк до 10.08.2018 року скласти перспективне меню харчування учнів 1-4 класів сніданком, 5-11 класів та учнів ГПД 1-4 класів обідом.

- Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хрустальовій О.М.:

  - У строк до 30.08.18 року ознайомити вчителів з розкладом на 2018/2019 навчальний рік.

  - З 14.08.по 21.08 2018 року забезпечити контроль за ознайомлення учителів з інструктивно -методичними листами викладання навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році.

- Класним керівникам 1-11 класів:

  - У строк до 27.08.2018 року обстежити житлово-побутові умови учнів та перевірити готовність до початку навчальних занять учнів з асоціальних та малозабезпечених сімей.

  - Забезпечити учнів підручниками у строк до 29.08.2018 року.

- Педагогу-організатору Кайряк Н.Г. забезпечити урочисте проведення Дня знань 1 вересня 2018 року, о 8:00.

8. Вчителю музики Шаровій А.О. підготувати вокальний ансамбль до участі у урочистих заходах до Дня Знань.

- Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                            А.В. Киричевська

Додаток №1

до наказу №51/О

від 30.05.2018 року

РОБОЧИЙ ПЛАН

підготовки школи до нового 2018/2019 навчального року

| № | Зміст діяльності | Строки виконання |  | Відповідальні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| 1. | Видати наказ «Про підготовку до нового навчального року» | Травень 2018 року |  | Киричевська А.В. |  |
| 2. | Розробити та затвердити план ремонтних робіт підготовки школи до нового навчального року. | Травень 2018 року |  | Надельнюк Н.П. |  |
| 3. | Ознайомлення з попереднім навантаженням педагогічних працівників на 2018/2019 н.р. | Травень 2018 року |  | Киричевська А.В. |  |
| 4. | Скласти робочий навчальний план та подати його на затвердження начальнику відділу освіти ІРДА. | Червень 2018 року |  | Киричевська А.В. |  |
| 5. | Провести діагностику готовності майбутніх першокласників до школи. | Травень 2018 року |  | Психолог |  |
| 6. | Закріпити навчальні приміщення за вчителями та класами. | До 12.06.2018 року |  | Киричевська А.В. |  |
| 7. | Провести підготовчі заняття майбутніх першокласників. | До 11.06.2018 року |  | Койчева С.І. |  |
| 8. | Провести набір учнів до 1-х,10 класів. | До 20.06.2018 року |  | Койчева С.І. |  |
| 9. | Скласти списки дітей 5-річного віку. | До 20.06.2018 року |  | Кравченко І.М. |  |
| 10. | Скласти річний план роботи школи на 2018-2019 навчальний рік | До 01.08.2018 року |  | Киричевська А.В. |  |
| 11. | Забезпечити участь педагогічних працівни-ків у щорічній серпневій конференції. | 27.08.2018року |  | Киричевська А.В. |  |
| 12. | Взяти участь у районних засіданнях методич них об’єднань вчителів усіх предметів. | 28.08.2018 року |  | Хрустальова О.М. |  |
| 13. | Видати підручники учням школи. | До 29.08.2018 року |  | Морозова К.І. |  |
| 14. | Скласти розклади навчальних занять на І семестр 2018/2019 н.р. (інваріантна та варіативна складові). | До 30.08.2018року |  | Хрустальова О.М. |  |
| 15. | Провести інструктажі на робочому місці та з пожежної безпеки. | До 30.08.2018 року |  | Койчева С.І., Тушенко В.Г. |  |
| ІІ. ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| 1. | Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні школи. |  | До 10.08.2018 року |  | Надельнюк Н.П. |
| 2. | Проведення огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп. |  | До 01.08.2018 року |  |  |
| 3. | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення. |  | До 10.08.2018 року |  |  |
| 4. | Закупити засоби забезпечення санітарно-гігієнічного режиму у школі. |  | До 27.08.208 року |  |  |
| 5. | Провести ревізію та усунути недоліки водо-, електро-, теплопостачання. |  | До 01.08.2018 року |  |  |
| 6. | Провести повний ремонт навчальних кабінетів: №43,22,20,39 |  | До 10.08.2018 року |  |  |
| 7. | Провести часткові ремонтні роботи: |  | До 10.08.2017 року |  |  |
|  | І поверх - №7,9,10,11,12,14, коридор, туалетні кімнати |  |  |  |  |
|  | ІІ поверх - № 15,16,18,19,21,23,24,27, 32, коридор |  |  |  |  |
|  | ІІІ поверх - №35,37,38,41,42,43,44, коридор |  |  |  |  |
| 8. | Впорядкувати територію школи та шкільного стадіону. |  | До 10.08.2018 року |  | Надельнюк Н.П. |
| 9. | Підготувати шкільний автобус до перевезення дітей. |  | До 25.08.20178року |  | Монастирський Й.Й. |
| 10. | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо – зимовий період |  | Серпень 2018 року |  | Гусляков В.М. |
| 11. | Підготовка газової топочної до роботи у 2018-2019 навчального року. |  | Вересень 2018 року |  | Гусляков В.М. |
| 12. | Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку |  | Липень 2018 року |  | Надельнюк Н.П. |
| 13. | Перевірити стан горища, даху, провести ре-монтні роботи з метою унеможливлення протікання даху. |  | Липень 2018 року |  | Надельнюк Н.П. |
| 14. | Ремонт підлоги: № 10 |  | Липень 2018 року |  | Надельнюк Н.П. |
| 15. | Провести заміну вікон у навчальному кабінеті №42,41,39,22,21,20,19,18,7 |  | Липень 2018 року |  | Надельнюк Н.П. |
| 16. | Замінити лампи розжарювання на енергозбе-рігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу. |  | Липень 2018 року |  | Надельнюк Н.П. |
| ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Впорядкування навчальних кабінетів згідно Положення. | До 25.08.2018 року |  | Койчева С.І. |  |
| ІV. НАУКОВО – МЕТОДИЧНА РОБОТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити методичними рекомендаціями вчителів школи щодо викладання навчаль-них предметів 2018/2019 навчальному році | До 29.08.2018року |  | Хрустальова О.М. |  |
| 2. | Провести співбесіду з вчителями щодо ведення ділової документації | До 29.08.2018 року |  | Хрустальова О.М., |  |
| 3. | Провести засідання серпневої педагогічної ради. | 30.08.2018 року |  | Киричевська А.В. |  |
| 4. | Провести нараду при директорові з питань організації навчального процесу. | 31.08.2018 року |  | Киричевська А.В. |  |

Директор школи                              А.В. Киричевська